## ガントチャート
| チームB | ガントチャート | [7 empty] | 2020 | 年 | 10 | 月 |  | α→ |  | β→ |  | マスター
[10 empty] | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16
| 役職 | カテゴリ | タスク | 詳細 | 担当 | 所要日数 | 開始日 | 終了日 | 完成度(%) | 44116 | 44117 | 44118 | 44119 | 44120 | 44121 | 44122 | 44123 | 44124 | 44125 | 44126 | 44127 | 44128 | 44129 | 44130 | 44131 | 44132 | 44133 | 44134 | 44135 | 44136 | 44137 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151
全体 | プランナー | ワンシート企画書 | ワンシート企画書 |  | 吉田 | 7日 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 100% | 2020-10-23: α 版 提 出; 2020-10-30: β 版 提 出; 2020-11-06: マスター版提出日（仮）; 2020-11-13: マスター版提出日; 2020-11-16: 発 表 会
|  | 企画書 | 企 画 書 |  | 吉田 | 22日 | 2020-10-21 | 2020-11-11 | 100%
|  | 仕様書 | 仕 様 書 |  | 吉田 |  | 2020-10-21 |  | 90%
|  | ガントチャート | ガントチャート |  | 吉田 |  | 2020-10-15 |  | 90%
|  | マップ配置図 | マップ配置図 |  | 吉田 | 2日 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 100%
|  | ステータス | ステータス |  | 吉田 | 2日 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 100%
| プログラマー | タイトル | テクスチャ | 絵を描く | 岡 |  |  |  | 100%
|  |  | UI | 貼り付け(連動) | 筒井 |  |  |  | 100%
|  |  | SE | 追加 | 筒井 |  |  |  | 100%
|  |  | BGM | 追加 | 筒井 |  |  |  | 100%
|  | 操作説明 | 一枚絵 | 絵を描く | 岡 |  |  |  | 100%
|  |  | BGM | 追加 | 筒井 |  |  |  | 100%
|  |  | UI | 貼り付け | 筒井 |  |  |  | 100%
|  | プレイ画面 | プレイヤー | 泣き声（攻撃） | 増澤 | 2日 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 100%
|  |  |  | ビルボード追加 | 増澤 | 1日 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 100%
|  |  |  | プレイヤー表示 | 増澤 | 1日 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 100%
|  |  |  | ひっかく（攻撃） | 増澤 | 3日 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 100%
|  |  |  | テクスチャ | 岡 | 1日 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 100%
|  |  |  | プレイヤー移動 | 増澤 | 1日 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 100%
|  |  |  | アイテム獲得 | 筒井 | 2日 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 100%
|  |  |  | 敵との当たり判定 | 増澤 | 1日 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 100%
|  |  |  | ブロックとの当たり判定 | 増澤 | 2日 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 100%
|  |  |  | ダッシュ | 筒井 | 1日 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 100%
|  |  | カメラ | プレイヤーに視点追尾 | 増澤 | 1日 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 100%
|  |  |  | ライト | 増澤 | 1日 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 100%
|  |  | マップ | マップ配置 | 工藤 | 1日 | 2020-10-26 |  | 100%
|  |  |  | ブロック配置 | 工藤 | 日 |  |  | 20%
|  |  |  | 一枚の板表示 | 筒井 | 1日 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 100%
|  |  | 敵 | 敵の行動 | 筒井 | 3日 | 2020-10-22 | 2020-10-24 | 100%
|  |  |  | 敵表示 | 筒井 | 1日 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 100%
|  |  |  | 攻撃 | 筒井 | 3日 | 2020-10-22 | 2020-10-24 | 100%
|  |  |  | ボスモーション | 増澤 | 1日 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 100%
|  |  |  | ネズミモーション | 増澤 | 1日 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 100%
|  |  |  | ボスの行動 | 増澤 | 2日 |  |  | 90%
|  |  | アイテム | お菓子 | 筒井 | 2日 |  |  | 100%
|  |  | ブロック | Wall追加 | 筒井 | 1日 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 100%
|  |  | UI | 貼り付け(連動) | 筒井 | 1日 |  |  | 0%
|  |  | BGM | 追加 | 筒井 | 1日 |  |  | 0%
|  |  | SE | 追加 | 筒井 | 1日 |  |  | 0%
|  |  | テクスチャ | 絵を描く | 岡 |  |  |  | 0%
|  | ランキング | BGM | 追加 | 筒井 | 1日 |  |  | 0%
|  |  | テクスチャ | 絵を描く | 岡 |  |  |  | 0%
|  | リザルト | BGM | 追加 | 筒井 | 1日 |  |  | 0%
|  |  | テクスチャ | 絵を描く | 岡 |  |  |  | 0%
|  | 画面遷移 | タイトル |  | 筒井 |  |  |  | 0%
|  |  | 操作説明 |  | 筒井 |  |  |  | 0%
|  |  | プレイ |  | 筒井 |  |  |  | 0%
|  |  | ランキング |  | 筒井 |  |  |  | 0%
|  |  | リザルト |  | 筒井 |  |  |  | 0%
|  | ツール作成 | マップ生成ツール |  | 工藤 | 14日 | 2020-10-20 | 2020-11-03 | 100%
|  |  | 敵の配置ツール |  | 工藤 | 14日 | 2020-10-20 | 2020-11-03 | 100%
|  | コントローラ追加 | コントローラボタン配置図 |  | 増澤 |  |  |  | 0%
| デザイナー | キャラクター | ネコ | ネコモデル | 岡 | 1日 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 100%
|  |  |  | ブラッシュアップ | 岡 | 2日 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 100%
|  | モーション | プレイヤー | ダッシュ | 吉田 | 1日 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 100%
|  |  |  | 歩く | 吉田 | 1日 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 100%
|  |  |  | 待機 | 吉田 | 1日 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 100%
|  |  |  | 泣き声（攻撃） | 吉田 | 1日 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 100%
|  |  |  | ひっかく（攻撃） | 吉田 | 1日 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 100%
|  |  | エネミー | 攻撃 | 吉田 | 1日 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 100%
|  |  |  | 歩く | 吉田 | 1日 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 100%
|  | 敵 | ネズミ | ネズミモデル | 岡 | 1日 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 100%
|  |  |  | ブラッシュアップ | 岡 | 1日 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 100%
|  |  | ボスネズミ | ボスネズミモデル | 岡 | 1日 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 100%
|  |  |  | ブラッシュアップ | 岡 | 1日 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 100%
|  | アイテム | コバン | モデル | 三浦 | 1日 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 100%
|  |  | 回復（ハート） | モデル | 三浦 | 1日 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 100%
|  |  | キャンディ | モデル | 三浦 | 1日 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 100%
|  | マップ | 壁 |  | 岡 | 1日 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 100%
|  |  | 床 |  | 岡 | 1日 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 100%
|  | ブロック | 椅子 |  | 岡 | 1日 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 100%
|  |  | 鉢植え |  | 三浦 | 1日 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 100%
|  |  | 大きいお菓子 |  | 岡 | 1日 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 100%
|  |  | タンス |  | 三浦 | 1日 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 100%
|  | テクスチャ | タイトル |  | 岡 | 1日 | 2020-10-27 |  | 100%
|  |  | チュートリアル |  | 岡 |  |  |  | 0%
|  |  | リザルト |  | 岡 | 1日 | 2020-10-27 |  | 0%
|  | ＢＧＭ | BGM全部 |  | 三浦 | 3日
|  | ＳＥ | SE全部 |  | 三浦 | 3日
| 全体 | デバッグ |  |  | 皆 |  |  |  | 0%

## コントローラーボタン配置図
ボタン | 使用用途
左ステック | 移動
右スティック | なし
A | 弾の発射
B | なし
X | なし
Y | なし
R１ | ダッシュ
R２ | なし
L 1 | なし
L 2 | なし
コントローラ配置図

## BGM
必要と予想されるBGM
| 項目 | 追加場所 | 備考
| タイトル | タイトル
| プレイ | プレイ
| リザルト | リザルト

## SE
必要と予想されるSE
| 項目 | タスク | 追加場所 | 備考
| 決定音 | 決定音１ | 全画面 | 決定する時
| 選択移動音 | 選択音１ | タイトル | カーソル移動時
| 戻る音 | 戻る音1 | 全画面 | 戻る時
| 歩く音 | 〃 | プレイ画面 | プレイヤーが歩く時
| ダッシュ音 | 〃 | プレイ画面 | 任意のボタンを押して走った時
| アイテムを拾った音 | 回収音 | プレイ画面 | おかしを拾った時
|  | 回復音 | プレイ画面 | ハートを拾った時
|  | スコアアップ音 | プレイ画面 | コバンを拾った時
| 攻撃音 | ひっかき | プレイ画面 | 攻撃ボタンで攻撃した時
|  | 鳴き声 | プレイ画面 | 攻撃ボタンで攻撃した時
| 攻撃ヒット音 | 〃 | プレイ画面 | 相手に攻撃がヒットした時 | t
| 敵泣き声 | 〃 | プレイ画面 | ボスが攻撃を出すとき
| ランキング導入音 | 〃 | ランキング | スコアがランキングにがランクイン時

## フローチャート
ゲームの流れ
起動
終了
タイトル
チュートリアル
終了
プレイ
ランキング
リザルト
やめる
見る
スキップ
最初から

## 11月２日～マスター日まで
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金
吉田 | 仕様書 企画書 | モーション（モデ） | 各スコアポイント詳細
増澤 | モーション（プロ） | モーション（プロ） | ボスモーション | 回収率 | 回収率
筒井 | アイテム スコア変動 | ゲーム内UI変動 | アイテム効果 | 画面遷移
工藤 | ツール | ツール | 敵の攻撃 行動 | 敵の攻撃 行動 | ランキング
岡 | テクスチャ UI | テクスチャ UI | モデルかテクスチャか
三浦 | BGM SE探し | BGM SE探し | ツールを使って敵配置とか
| 優先 | 優先度 | 担当 | 今できてる |  | ツールができたら
| ゲーム内UI | S | プログラマー | 敵出現 |  | マップ完成に近づく
| 敵の行動 | S | プログラマー | ひっかき攻撃＆モーション |  | 敵の出現位置も
| 敵の攻撃 | S | プログラマー | 弾
| 各スコアポイント詳細 | S | プランナー | 敵倒せる
| テクスチャ UI | S | デザイナー | 敵倒せるお当たり判定
| 回収率 | A+ | プログラマー | 壁の当たり判定
| ランキング | A | プログラマー
| 敵が逃げる | A | プログラマー
| ボスモーション | A | プログラマー
| アイテム効果 | B | プログラマー
| BGM SE（集めてる） | B | デザイナー
| 画面遷移 | B | プログラマー

## 11月6日～完成まで
優先 | 優先度 | 担当 | 担当者 | 完了
背景（緑） | Ｓ+ | プログラマー | 増澤 | 至急
床と壁のテクスチャ（和室等） | Ｓ+ | プログラマー | 工藤 | 至急
ツールで家具変えれるように | Ｓ+ | プログラマー | 工藤 | 至急
アイテムドロップの種類 | Ｓ+ | プログラマー | 筒井 | 至急
デバッグ修正 | Ｓ+ | プログラマー | 増澤、筒井、工藤 | 上の項目終わり次第
ＢＧＭ | Ｓ+ | プログラマー | 終わった人 | 〇
ＳＥ | Ｓ+ | プログラマー | 終わった人 | 〇
ボス行動 | Ｓ | プログラマー | 増澤 | 〇
逃げる敵行動 | S | プログラマー | 増澤 | 〇
ランキング | Ｓ | プログラマー | 筒井 | 〇
チュートリアル | Ｓ | デザイナー | 岡 | 〇 | プレイしてみて
リザルト | Ｓ | デザイナー | 岡 | 〇 |  |  |  | 担当 | 完了
マップの大きさ | Ｓ | プログラマー | 工藤 | 〇 |  | ひっかき | 当たり判定を広く | 増澤 | 〇
アイテムの連動（ドロップ） | Ｓ | プログラマー | 筒井 | 〇 |  |  | 攻撃力上げる | 筒井 | 〇
敵の配置(ツール) | Ｓ | プログラマー | 工藤 | 〇 |  |  | 攻撃力下げる | 筒井 | 〇
敵の種類（ツール） | Ｓ | プログラマー | 工藤 | 〇 |  | ボス | 体力を上げる | 筒井 | 〇
ダッシュ | Ｓ | プログラマー | 増澤 | 〇 |  |  | 移動速度を少し上げる | 筒井 | 〇
ＵＩとの連動 | Ｓ | プログラマー | 筒井 | 〇 |  | アイテム | ハートのドロップ量 | 筒井 | 〇
ニャーと壁の当たり判定 | Ｓ | プログラマー | 増澤 | 〇
アイテム、オブジェクトをXファイルに変換 | S | デザイナー | 三浦 | 〇
ニャーの向き | Ａ | プログラマー | 増澤 | 〇
ボスのキィイーテクスチャ | Ａ | デザイナー | 岡 | 〇
企画書 | Ｓ | プランナー | 吉田 | 〇
ガントチャート | Ｓ | プランナー | 吉田
仕様書 | Ｓ | プランナー | 吉田