## ガントチャート
| チームB | ガントチャート | [7 empty] | 2020 | 年 | 10 | 月
[10 empty] | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07
| 役職 | カテゴリ | タスク | 詳細 | 担当 | 所要日数 | 開始日 | 終了日 | 完成度(%) | 44116 | 44117 | 44118 | 44119 | 44120 | 44121 | 44122 | 44123 | 44124 | 44125 | 44126 | 44127 | 44128 | 44129 | 44130 | 44131 | 44132 | 44133 | 44134 | 44135 | 44136 | 44137 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142
全体 | プランナー | ワンシート企画書 |  |  | 吉田 | 1日 | 2020-10-15 | 2020-10-20 | 100% | 2020-11-06: マスター版提出日
|  | 企画書 |  |  | 吉田 |  |  |  | 5%
|  | 仕様書 |  |  | 吉田 |  |  |  | 0%
|  | ガントチャート |  |  | 吉田 |  |  |  | 25%
|  | マップ配置図 |  |  | 吉田
|  | ステータス |  |  | 吉田
| プログラマー | タイトル | テクスチャ |  | 岡 |  |  |  | 100%
UI
SE
BGM
|  | 操作説明 | 一枚絵 |  | 岡 |  |  |  | 0%
SE
UI
|  | プレイ画面 | プレイヤー | 泣き声（攻撃） |  |  |  |  | 0%
ひっかく（攻撃）
アイテム獲得
ブロックとの当たり判定
ダッシュ
|  |  | カメラ | プレイヤーに視点追尾 |  |  |  |  | 70%
|  |  | マップ | マップ配置
|  |  | 敵 | 敵の行動
攻撃
アイテム
エフェクト
UI
BGM
SE
テクスチャ
|  | ランキング | SE
テクスチャ
|  | リザルト | SE
|  | 画面遷移 | タイトル
操作説明
プレイ
ランキング
リザルト
|  | サーバー |  |  | よいち
|  | クライアント |  |  | よいち
|  | コントローラ追加 | コントローラボタン配置図
|  | キャラクター | ネコ |  | 岡
|  | モーション | プレイヤー
エネミー
|  | 敵 | ネズミ
ボスネズミ
武器
アイテム
マップ
|  | ブロック | 椅子
机
|  | テクスチャ | タイトル
チュートリアル
リザルト
| 全体 | デバッグ |  |  | 皆

## コントローラーボタン配置図
ボタン | 使用用途
左ステック | 移動
右スティック | カメラ視点移動
A
B
X
Y
R１
R２
L 1
L 2
コントローラ配置図

## SE
必要と予想されるSE
| 項目 | タスク | 追加場所 | 備考
| 決定音 | 決定音１ | 全画面
| 選択移動音 | 選択音１ | タイトル | カーソル移動時
| 戻る音 | 戻る音1
| 歩く音 |  | プレイ画面 | プレイヤーが歩く時
| ダッシュ音 |  | プレイ画面 | 任意のボタンを押して走った時
| アイテムを使用音 | スピードアップ音 | プレイ画面 | 任意のボタンで押して使った時
攻撃力アップ音
| アイテムを拾った音 | アイテム取得音1 | プレイ画面 | アイテムに触れた瞬間時
| 攻撃音 |  | プレイ画面 | 攻撃ボタンで攻撃した時
| 攻撃ヒット音 |  | プレイ画面 | 相手に攻撃がヒットした時
ランキング導入音

## フローチャート
ゲームの流れ
起動
終了
タイトル
Loading
チュートリアル
終了
プレイ
Loading
ランキング
リザルト
やめる
見る
スキップ
接続